## Backlog
KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN
Tên dự án: | QUẢN LÝ THƯ VIÊN
Source control | Github
Task manager | Trello
Công nghệ: | WPF (.NET Framework)
Database: | SQL Server
ORM: | Entity Framework
Design pattern | Model - View - ViewModel
IDE | Visual Studio 2019
VAI TRÒ
PM | Khánh
BA | Phúc
Dev | Hoàng
Test | Nam
KẾ HOẠCH TỔNG QUÁT
Công việc |  | Người làm | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
Lấy yêu cầu |  | Phúc | 2020-11-07 | 2020-11-15
Phân tích yêu cầu | Sơ đồ phân rã | Nam | 2020-11-07 | 2020-11-15
| Usecase |  | 2020-11-07 | 2020-11-15
| Bussiness flow | Phúc | 2020-11-07 | 2020-11-15
| Mockup | Hoàng | 2020-11-07 | 2020-11-15
| Whiteframe | Khánh | 2020-11-07 | 2020-11-15
| ERD | Nam | 2020-11-07 | 2020-11-15
Code |  | Hoàng, Khánh | 2020-11-16 | 2020-12-04
Test |  | Phúc, Nam | 2020-11-20 | 2020-12-16
Fix lỗi |  | Hoàng, Khánh | 2020-11-25 | 2020-12-19
Tài liệu hệ thống |  | Tất cả | 2020-11-16 | 2020-12-19

## Code
| Người dùng | Task | Mô tả | Ngày bắt đầu | Deadline | Người làm
View | All | Login Window | Màn hình đăng nhập | 2020-11-16 | 2020-11-18 | Khánh
| Admin | Admin Window | Màn hình quản trị viên | 2020-11-17 | 2020-11-19
| Librarian | Librarian Window | Màn hình của thủ thư | 2020-11-20 | 2020-11-22
| Member | Member Window | Màn hình của độc giả | 2020-11-23 | 2020-11-25
| Admin | Page Librarian manager | Trang quản lý thủ thư | 2020-11-26 | 2020-11-28
| Admin, Librarian | Page Member manager | Trang quản lý thủ thư | 2020-11-29 | 2020-12-01
|  | Page Book manager | Trang quản lý sách | 2020-12-02 | 2020-12-04
|  | Page Book borrow/return | Trang mượn/trả sách | 2020-11-14 | 2020-11-16
|  | Page Book category manager | Trang quản lý chuyên mục | 2020-11-17 | 2020-11-19
|  | Page Author manager | Trang quản lý tác giả | 2020-11-20 | 2020-11-22
|  | Page Publisher manager | Trang quản lý nhà xuất bản | 2020-11-23 | 2020-11-25
| Admin | Page Statistics | Trang thống kê | 2020-11-26 | 2020-11-28
| All | Page Account info | Trang quản lý tài khoản | 2020-11-29 | 2020-12-01
| Member | Page View list book borrow | Trang xem list sách đang mượn | 2020-12-02 | 2020-12-04
Model, ViewModel | All | Login Window | Đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu | 2020-11-16 | 2020-11-18 | Nam
| Admin | Admin Window | Chuyển giữa các trang, đăng xuất | 2020-11-19 | 2020-11-21
| Librarian | Librarian Window |  | 2020-11-22 | 2020-11-24
| Member | Member Window |  | 2020-11-25 | 2020-11-27
| Admin | Page Librarian manager | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa, xuất danh sách excel | 2020-11-28 | 2020-11-30 | Phúc
| Admin, Librarian | Page Member manager | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa, xuất danh sách excel | 2020-12-01 | 2020-12-03
|  | Page Book manager | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa, xuất danh sách excel | 2020-12-04 | 2020-12-06
|  | Page Book borrow/return | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa, xuất danh sách excel | 2020-11-16 | 2020-11-18 | Hoàng
|  | Page Book category manager | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa, xuất danh sách excel | 2020-11-19 | 2020-11-21
|  | Page Author manager | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa, xuất danh sách excel | 2020-11-22 | 2020-11-24
|  | Page Publisher manager | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa, xuất danh sách excel | 2020-11-25 | 2020-11-27
| Admin | Page Statistics | Xem thống kê theo thời gian về: | 2020-11-28 | 2020-11-30
- Số lượng sách
- Mượn/ trả sách
- Tiền phạt, tiền đền
- Độc giả mới
| All | Page Account info | Sửa thông tin, đổi mật khẩu | 2020-12-01 | 2020-12-03
| Member | Page View list book borrow | Xem danh sách sách đã mượn và thời hạn trả | 2020-12-04 | 2020-12-06
Formulas:
Deadline = [Ngày bắt đầu]+2

## Test
Người dùng | Task | Mô tả | Ngày bắt đầu | Deadline | Deadline | Người làm
All | Login Window | Đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | Nam
Admin | Admin Window | Chuyển giữa các trang, đăng xuất | 2020-11-21 | 2020-11-19 | 2020-11-22
Librarian | Librarian Window |  | 2020-11-24 | 2020-11-22 | 2020-11-25
Member | Member Window |  | 2020-11-27 | 2020-11-25 | 2020-11-28
Admin | Page Librarian manager | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa, xuất danh sách excel | 2020-11-30 | 2020-11-28 | 2020-12-01
Admin, Librarian | Page Member manager | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa, xuất danh sách excel | 2020-12-03 | 2020-12-01 | 2020-12-04
| Page Book manager | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa, xuất danh sách excel | 2020-12-06 | 2020-12-04 | 2020-12-07
| Page Book borrow/return | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa, xuất danh sách excel | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-19
| Page Book category manager | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa, xuất danh sách excel | 2020-11-21 | 2020-11-19 | 2020-11-22
| Page Author manager | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa, xuất danh sách excel | 2020-11-24 | 2020-11-22 | 2020-11-25 | Phúc
| Page Publisher manager | Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa, xuất danh sách excel | 2020-11-27 | 2020-11-25 | 2020-11-28
Admin | Page Statistics | Xem thống kê theo thời gian về: | 2020-11-30 | 2020-11-28 | 2020-12-01
|  | - Số lượng sách | 1900-01-01 |  | 1900-01-02
|  | - Mượn/ trả sách | 1900-01-01 |  | 1900-01-02
|  | - Tiền phạt, tiền đền | 1900-01-01 |  | 1900-01-02
|  | - Độc giả mới | 1900-01-01 |  | 1900-01-02
All | Page Account info | Sửa thông tin, đổi mật khẩu | 2020-12-03 | 2020-12-01 | 2020-12-04
Member | Page View list book borrow | Xem danh sách sách đã mượn và thời hạn trả | 2020-12-06 | 2020-12-04 | 2020-12-07
Formulas:
Ngày bắt đầu = [Deadline]+2
Deadline = [Ngày bắt đầu]+1

## 
Công việc
Requestment
Lấy yêu cầu + phân tích yêu cầu
Lên kế hoạch chi tiết
Implement
Code
Test